## Project Information
I. Requirements
1. Hệ thống bán điện thoại online bao gồm một trang web & 1 application trên điện thoại (android & ios) 2. Hệ thống cho phép người dùng có thể vào trang web để xem thông tin sản phẩm 3. Người dùng có thể đăng ký tài khoản để mua sản phẩm hoặc nếu không đăng ký tài khoản thì vẫn cho phép người dùng mua và hỏi người dùng đồng ý sử dụng thông tin giao hàng để tạo tài khoản mới? 4. Hệ thống quản lý từng user dựa vào địa chỉ email 5. Hệ thống cho phép người dùng xem lại thông tin cá nhân, thay đổi một số thông tin cá nhân cần thiết như: địa chỉ, điện thoại,… nhưng không cho phép thay đổi email. 6. Hệ thống có tính năng quản lý đơn hàng phía User: a. Hệ thống cho phép người dùng chọn một trong các phương thức thanh toán cho đơn hàng như: giao hàng & thanh toán, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng,… b. Hệ thống cho phép người dùng xem lại các đơn hàng đã mua, chi tiết đơn hàng đã mua. c. Đơn hàng bao gồm các trạng thái sau: đặt hàng thàng công, đang duyệt, đã duyệt, đang giao, đã giao, hoàn tất và đã hủy. d. Người mua có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng vẫn chưa được giao e. Đối với các đơn hàng đã giao thì trạng thái đơn hàng sẽ là: đã giao f. Đối với các đơn hàng đã hủy thì trạng thái đơn hàng sẽ là: đã hủy 7. Hệ thống có tính năng quản lý đơn hàng phía Admin: a. Admin được phép xem tất cả các đơn hàng với chọn lựa xem theo khách hàng, hoặc theo ngày, hoặc theo trạng thái của đơn hàng b. Đơn hàng khi được đặt thì hệ thống sẽ thông báo cho admin biết để admin xử lý các đơn hàng 8. Hệ thống có tính năng cho phép người dùng đánh giá (feedback) về các sản phẩm họ đã mua 9. Hệ thống cho phép tạo các khảo sát về ý kiến người dùng 10. Hệ thống cho phép tạo các đợt giảm giá sản phẩm theo chương trình khuyến mãi hoặc theo sản phẩm, hoặc theo loại khách hàng 11. Hệ thống cho phép phân loại khách hàng theo mức chi tiêu của họ làm các loại: khách hàng kim cương, khách hàng vàng, khách hàng bạc và khách hàng đồng

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Hiếu Khoa Nguyên | Knguyen | Product Owner | 2023-02-10 | 2023-03-03
2 | Lê Hoàng Khánh Duy | Kduy | ScrumMaster
3 | Dương Chí Kiệt | Ckiet | Team Lead
4 | Mai Trí Thành | Tthanh | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Khách hàng
1 | Trang chủ | 3
2 | Danh mục sản phẩm | 3
3 | Danh sách sản phẩm | 3
4 | Chi tiết sản phẩm | 3
5 | Quản lý giỏ hàng (Xem, thêm, xóa) | 5
6 | Chọn phương thức thanh toán | 5
7 | Mua sản phẩm | 5
8 | Đăng ký | 3
9 | Chat với nhân viên bán hàng | 3
10 | Tìm kiếm sản phẩm | 1
Actor: Thành viên
11 | Đăng nhập | 3
12 | Quản lý thông tin cá nhân (Xem, sửa trừ "email") | 3
13 | Mua sản phẩm | 3
14 | Quản lý đơn hàng (Xem, hủy đơn hàng) | 3
15 | Theo dõi đơn hàng (Trạng thái giao hàng) | 5
16 | Quản lý giỏ hàng (Xem, thêm, xóa) | 3
17 | Chọn phương thức thanh toán | 5
18 | Xem lịch sử đơn hàng đã mua | 3
19 | Gửi feedback sản phẩm đã mua | 3
20 | Đăng xuất | 1
Actor: Nhân viên xử lý đơn hàng
21 | Quản lý đơn hàng (Xem, cập nhật) | 3
22 | Tìm kiếm đơn hàng | 1
23 | Theo dõi đơn hàng đang giao (Trạng thái giao hàng) | 5
24 | Xem thông báo đơn đặt hàng | 3
Actor: Nhân viên quản lý
25 | Quản lý nhân viên (Xem, xóa, sửa) | 3
26 | Quản lý sản phẩm (Xem, xóa, sửa) | 3
27 | Quản lý thành viên (Xem, xóa ,sửa) | 3
28 | Tạo khảo sát | 3
29 | Tạo khuyến mãi | 3
30 | Phân loại khách hàng theo mức chi tiêu | 3
Actor: Administration
31 | Quản lý số liệu | 7

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Trang chủ | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-03-04 | 2023-03-25
2 | Danh mục sản phẩm | 3 | Lê Hiếu Khoa Nguyên | 2023-03-04 | 2023-03-25
3 | Danh sách sản phẩm | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-03-04 | 2023-03-25
4 | Chi tiết sản phẩm | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-03-04 | 2023-03-25
16 | Quản lý giỏ hàng (Xem, thêm, xóa) | 3 | Mai Trí Thành | 2023-03-04 | 2023-03-25
9 | Chat với nhân viên bán hàng | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-03-04 | 2023-03-25
10 | Tìm kiếm sản phẩm | 1 | Mai Trí Thành | 2023-03-04 | 2023-03-25
26 | Quản lý sản phẩm (Xem, thêm, xóa, sửa) | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-03-04 | 2023-03-25
Sprint 2
8 | Đăng ký | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-03-26 | 2023-04-15
11 | Đăng nhập | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-03-26 | 2023-04-15
20 | Đăng xuất | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-03-26 | 2023-04-15
12 | Quản lý thông tin cá nhân (Xem, sửa trừ "email") | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-03-26 | 2023-04-15
13 | Mua sản phẩm | 3 | Mai Trí Thành | 2023-03-26 | 2023-04-15
14 | Quản lý đơn hàng (Xem, hủy đơn hàng) (Khách hàng) | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-03-26 | 2023-04-15
15 | Theo dõi đơn hàng (Trạng thái giao hàng) | 5 | Lê Hiếu Khoa Nguyên | 2023-03-26 | 2023-04-15
27 | Quản lí thành viên(Xem, xóa, sửa) | 3 | Mai Trí Thành | 2023-03-26 | 2023-04-15
17 | Chọn phương thức thanh toán | 5 | Lê Hiếu Khoa Nguyên | 2023-03-26 | 2023-04-15
18 | Xem lịch sử đơn hàng đã mua | 3 | Mai Trí Thành | 2023-03-26 | 2023-04-15
19 | Gửi feedback sản phẩm đã mua | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-03-26 | 2023-04-15
24 | Xem thông báo đơn đặt hàng | 3 | Mai Trí Thành | 2023-03-26 | 2023-04-15
21 | Quản lý đơn hàng (Xem, cập nhật) (Nhân viên) | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-03-26 | 2023-04-15
Sprint 3
22 | Tìm kiếm đơn hàng | 1 | Mai Trí Thành | 2023-04-16 | 2023-04-29
23 | Theo dõi đơn hàng đang giao (Trạng thái giao hàng) | 5 | Mai Trí Thành | 2023-04-16 | 2023-04-29
25 | Quản lý nhân viên (Xem, xóa, sửa) | 3 | Dương Chí Kiệt | 2023-04-16 | 2023-04-29
29 | Tạo khuyến mãi | 3 | Lê Hiếu Khoa Nguyên | 2023-04-16 | 2023-04-29
30 | Phân loại khách hàng theo mức chi tiêu | 3 | Lê Hoàng Khánh Duy | 2023-04-16 | 2023-04-29
Sprint 4
31 | Quản lý số liệu | 7 | Mai Trí Thành | 2023-04-30 | 2023-05-13
28 | Tạo khảo sát | 3 | Lê Hiếu Khoa Nguyên | 2023-04-30 | 2023-05-13