## Project Information
I. Requirements
Công ty Hi-Tech là một công ty chuyên kinh doanh về các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng v.v… Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại: http://www.bkc.vn/M/Home

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Văn A | Anguyen | Product Owner | 2014-01-25
2 | Trần Thị B | Btran | ScrumMaster | 2014-01-25
3 | Huỳnh Thanh Cảnh | CanhHuynh | Team Lead | 2014-01-25
4 | Nguyễn Thịnh Can | CanNguyen | Dev | 2014-01-25
5 | Lê Văn Ái | AiLe | Dev | 2014-01-25
6 | Phùng Văn Tính | TinhPhung | Dev | 2014-01-25
7 | Lê Thị Lụa | LuaLe | Dev | 2014-01-25

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
83
Actor: Khách hàng
1 | Xem trang web | 4
2 | Xem danh mục sản phẩm | 4
3 | Xem danh sách sản phẩm | 2
4 | Xem chi tiết sản phẩm | 2
5 | Mua sản phẩm | 4
6 | Đăng ký | 4
7 | Chat với nhân viên bán hàng | 4
8 | Tìm kiếm sản phẩm
Actor: Thành viên
9 | Đăng nhập | 2
10 | Mua sản phẩm | 2
11 | Quản lý đơn hàng | 6
12 | Theo dõi đơn hàng | 2
13 | Chọn phương thức thanh toán | 4
14 | Đăng xuất | 1
Actor: Nhân viên xử lý đơn hàng
14 | Quản lý đơn hàng | 2
15 | Tìm kiếm đơn hàng | 4
16 | Theo dõi đơn hàng đang giao | 6
17 | Đăng nhập | 2
18 | Đăng xuất | 2
Actor: Nhân viên quản lý
19 | Quản lý khách hàng | 6
20 | Quản lý sản phẩm | 4
21 | Tạo khảo sát | 6
22 | Đăng nhập | 4
23 | Đăng xuất | 4
Actor: Administration
24 | User Management | 6

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
16
Sprint 1
1 | Xem trang web | 4 | CanNguyen | 2014-01-27 | 2014-01-28
2 | Xem danh mục sản phẩm | 4 | CanhHuynh | 2014-01-27 | 2014-01-28
3 | Xem danh sách sản phẩm | 2 | CanhHuynh | 2014-01-29 | 2014-01-29
4 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | CanNguyen | 2014-01-29 | 2014-01-29
5 | Mua sản phẩm | 4 | AiLe | 2014-01-27 | 2014-01-28
6 | Đăng ký | 4 | TinhPhung | 2014-01-27 | 2014-01-28
7 | Chat với nhân viên bán hàng | 4 | LuaLe | 2014-01-27 | 2014-01-28